WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Dự án: IUH Campus Exchange Platform

Nền tảng mua bán, trao đổi đồ cũ và đồ thất lạc
cho cộng đồng sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM

Ngày tạo: 11/05/2026
Phiên bản: 1.0

# MỤC LỤC

1. Tổng quan dự án

2. Danh sách thành viên

3. Phân chia công việc theo WBS

3.1 Epic 1: Infrastructure & DevOps

3.2 Epic 2: User Service & Authentication

3.3 Epic 3: Product Service & Search

3.4 Epic 4: Order Service & Saga

3.5 Epic 5: Chat Service & WebSocket

3.6 Epic 6: Notification Service

3.7 Epic 7: Lost & Found Service

3.8 Epic 8: Frontend

3.9 Epic 9: API Gateway

3.10 Epic 10: Testing & Deployment

4. Ma trận phân công (RACI)

5. Timeline tổng thể

# 1. Tổng quan dự án

IUH Campus Exchange Platform là hệ thống microservices cho phép sinh viên IUH mua bán đồ cũ, chat realtime, tìm kiếm đồ thất lạc, và quản lý điểm Karma. Hệ thống sử dụng kiến trúc microservices với các công nghệ chính:

Backend: Node.js (Express) — 8 microservices

Frontend: React (Vite) + TypeScript + TailwindCSS + Shadcn/UI

Database: MongoDB (mỗi service 1 DB riêng)

Message Broker: Apache Kafka + Dead Letter Queue

Cache: Redis

Search: ElasticSearch (Fuzzy/Full-text)

Realtime: WebSocket (STOMP) + Redis Pub/Sub

Notification: Firebase Cloud Messaging + Email (SMTP)

Container: Docker Compose

# 2. Danh sách thành viên

| STT | Họ và tên | Vai trò | Mã số | Phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Tòng | Backend Developer | TV | Infrastructure, API Gateway, DevOps |
| 2 | Lê Đình Trường | Backend Developer | TR | User Service, Product Service, ElasticSearch |
| 3 | Trần Phạm Bảo Khang | Fullstack Developer | K | Order Service, Chat Service, WebSocket |
| 4 | Trần Văn Vinh | Fullstack Developer | V | Notification, Lost&Found, Frontend |

# 3. Phân chia công việc theo WBS

## 3.1 Epic 1: Infrastructure & DevOps

Phụ trách chính: Nguyễn Văn Tòng (TV)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Thiết lập Docker Compose cho toàn bộ hệ thống (MongoDB, Redis, Kafka, Zookeeper, ElasticSearch) | TV | 5 ngày | Docker Compose chạy thành công, tất cả service kết nối được |  |
| 1.2 | Cấu hình MongoDB: tạo user, database, collection cho từng service | TV | 2 ngày | 6 database riêng biệt, user phân quyền rõ ràng |  |
| 1.3 | Cấu hình Redis Cache + Pub/Sub cho Chat/Notification | TV | 2 ngày | Redis hoạt động, test Pub/Sub thành công |  |
| 1.4 | Cấu hình Kafka + Dead Letter Queue (DLQ) | TV | 3 ngày | Producer/Consumer test message thành công, DLQ bắt lỗi |  |
| 1.5 | Cấu hình ElasticSearch cho Product search | TV | 2 ngày | Index product, fuzzy search hoạt động |  |
| 1.6 | Viết Dockerfile cho từng microservice | TV | 2 ngày | Mỗi service có Dockerfile, build thành công |  |
| 1.7 | Thiết lập môi trường .env và biến môi trường cho tất cả service | TV | 1 ngày | Tất cả service chạy được với .env |  |
| 1.8 | Cấu hình Nginx reverse proxy (production) | TV | 1 ngày | Truy cập qua domain, SSL hoạt động |  |

## 3.2 Epic 2: User Service & Authentication

Phụ trách chính: Lê Đình Trường (TR)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Thiết kế model User (Mongoose Schema) với RBAC permissions | TR | 2 ngày | Schema lưu được, validate email @student.iuh.edu.vn |  |
| 2.2 | API Đăng ký (Register) + gửi OTP qua email | TR | 2 ngày | POST /auth/register → gửi OTP, trả về status |  |
| 2.3 | API Xác thực OTP (Verify OTP) | TR | 1 ngày | POST /auth/verify-otp → isVerified = true |  |
| 2.4 | API Đăng nhập (Login) — trả accessToken + httpOnly cookie refreshToken | TR | 2 ngày | Login thành công, JWT hợp lệ, cookie set đúng |  |
| 2.5 | API Refresh Token (rotation) | TR | 1 ngày | Token hết hạn → refresh tự động, token cũ vô hiệu |  |
| 2.6 | API Đăng xuất (Logout) — xóa cookie + vô hiệu refresh token | TR | 0.5 ngày | Logout xóa cookie, token trong DB bị xóa |  |
| 2.7 | API Đổi mật khẩu (Change Password) | TR | 0.5 ngày | Đổi pass thành công, yêu cầu pass cũ đúng |  |
| 2.8 | API Quên mật khẩu (Forgot/Reset Password) qua OTP | TR | 1.5 ngày | Gửi OTP reset, reset password thành công |  |
| 2.9 | API Lấy thông tin user hiện tại (GET /users/me) | TR | 0.5 ngày | Trả về user profile đầy đủ |  |
| 2.10 | API Cập nhật profile (PUT /users/profile) | TR | 1 ngày | Cập nhật name, avatar, studentId |  |
| 2.11 | Middleware xác thực JWT (auth middleware) | TR | 1 ngày | Protect route, decode token, inject req.user |  |
| 2.12 | Hệ thống Karma Point (tăng/giảm điểm uy tín) | TR | 1.5 ngày | Karma tăng khi giao dịch thành công, giảm khi bị report |  |
| 2.13 | API Admin: khóa/mở khóa tài khoản, phân quyền | TR | 1.5 ngày | Admin ban/unban user, thay đổi role |  |
| 2.14 | Rate limiting cho API đăng nhập (chống brute-force) | TR | 1 ngày | Khóa 15 phút sau 5 lần sai, trả thông báo rõ ràng |  |

## 3.3 Epic 3: Product Service & Search

Phụ trách chính: Lê Đình Trường (TR)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Thiết kế model Product (Mongoose Schema) | TR | 1.5 ngày | Schema đầy đủ field, validate category/price/condition |  |
| 3.2 | API CRUD Product (Create, Read, Update, Delete) | TR | 3 ngày | Tạo/sửa/xóa sản phẩm, phân quyền seller |  |
| 3.3 | Upload ảnh sản phẩm lên AWS S3 | TR | 2 ngày | Upload ảnh, trả URL, xóa ảnh cũ khi update |  |
| 3.4 | Tìm kiếm sản phẩm với ElasticSearch (fuzzy, filter, sort) | TR | 3 ngày | Search theo tên, category, giá, khoảng cách; phân trang |  |
| 3.5 | Đồng bộ MongoDB → ElasticSearch (index pipeline) | TR | 1.5 ngày | Product CRUD → tự động sync lên ES |  |
| 3.6 | API Wishlist (thêm/xóa/xem sản phẩm yêu thích) | TR | 1.5 ngày | Add/remove/list wishlist, duplicate check |  |
| 3.7 | API Review/Đánh giá sản phẩm (rating + comment) | TR | 2 ngày | User đã mua → đánh giá 1-5 sao + comment |  |
| 3.8 | Redis Cache cho product list hot/popular | TR | 1 ngày | Cache hit rate > 70%, TTL 5 phút |  |
| 3.9 | API Report sản phẩm vi phạm | TR | 1 ngày | User report → admin duyệt, sản phẩm bị ẩn |  |

## 3.4 Epic 4: Order Service & Saga

Phụ trách chính: Trần Phạm Bảo Khang (K)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Thiết kế model Order (Mongoose Schema) với trạng thái | K | 1.5 ngày | Schema có status flow: PENDING → CONFIRMED → SHIPPING → COMPLETED |  |
| 4.2 | API Tạo đơn hàng (Create Order) — kiểm tra tồn kho | K | 2 ngày | Tạo order, giảm stock, kiểm tra sold out |  |
| 4.3 | Implement Saga Pattern cho distributed transaction | K | 4 ngày | Rollback khi step bất kỳ fail, log saga state |  |
| 4.4 | API Xác nhận đơn hàng (Seller confirm) | K | 1 ngày | Seller xác nhận, status → CONFIRMED |  |
| 4.5 | API Hủy đơn hàng (Cancel) — hoàn stock | K | 1.5 ngày | Cancel → tăng stock lại, notify buyer |  |
| 4.6 | API Hoàn thành đơn hàng (Complete) — tăng Karma | K | 1 ngày | Complete → seller nhận tiền karma, buyer đánh giá |  |
| 4.7 | API Xem lịch sử đơn hàng (buyer + seller) | K | 1.5 ngày | List order theo role, filter theo status, phân trang |  |
| 4.8 | API Chi tiết đơn hàng (GET /orders/:id) | K | 0.5 ngày | Trả về order detail đầy đủ với product info |  |
| 4.9 | Gửi Kafka event khi thay đổi trạng thái đơn hàng | K | 1.5 ngày | Event ORDER_CREATED, ORDER_COMPLETED → notification service consume |  |

## 3.5 Epic 5: Chat Service & WebSocket

Phụ trách chính: Trần Phạm Bảo Khang (K)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Thiết kế model Chat (Conversation + Message) | K | 2 ngày | Schema conversation 2 người, message có type text/image |  |
| 5.2 | API tạo/lấy conversation giữa buyer và seller | K | 1.5 ngày | Tạo conversation nếu chưa có, trả về danh sách |  |
| 5.3 | API gửi/nhận tin nhắn (REST fallback) | K | 1.5 ngày | POST message, GET history, phân trang theo thời gian |  |
| 5.4 | WebSocket Gateway: kết nối STOMP qua SockJS | K | 3 ngày | Client connect, subscribe topic, nhận message realtime |  |
| 5.5 | Redis Pub/Sub cho multi-instance chat | K | 2.5 ngày | 2+ instance chat nhận message đồng thời |  |
| 5.6 | Upload ảnh trong chat (lưu S3) | K | 1.5 ngày | Gửi ảnh trong chat, hiển thị thumbnail |  |
| 5.7 | Typing indicator + online/offline status | K | 1.5 ngày | Hiển thị "đang nhập...", đèn xanh/đỏ |  |
| 5.8 | Đánh dấu tin nhắn đã đọc (read receipts) | K | 1 ngày | Badge chưa đọc, đánh dấu đã xem |  |

## 3.6 Epic 6: Notification Service

Phụ trách chính: Trần Văn Vinh (V)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Thiết kế model Notification (Mongoose Schema) | V | 1 ngày | Schema có type, title, body, read status, link |  |
| 6.2 | Kafka Consumer: lắng nghe sự kiện từ các service khác | V | 2.5 ngày | Consume ORDER_*, PRODUCT_*, CHAT_* events |  |
| 6.3 | API lấy danh sách thông báo (GET /notifications) | V | 1 ngày | Phân trang, filter theo type, unread count |  |
| 6.4 | API đánh dấu đã đọc (mark as read) | V | 0.5 ngày | Mark single/all as read |  |
| 6.5 | Gửi push notification qua Firebase Cloud Messaging (FCM) | V | 2.5 ngày | FCM token register, gửi push khi có event |  |
| 6.6 | Gửi email thông báo qua SMTP (Nodemailer) | V | 2 ngày | Email template đẹp, gửi OTP + order confirmation |  |
| 6.7 | Notification Preferences (user chọn loại thông báo) | V | 1.5 ngày | Bật/tắt push, email, in-app theo loại |  |
| 6.8 | WebSocket push realtime notification | V | 2 ngày | Client nhận notification tức thì qua WS |  |

## 3.7 Epic 7: Lost & Found Service

Phụ trách chính: Trần Văn Vinh (V)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Thiết kế model LostFound (Mongoose Schema) | V | 1 ngày | Schema: type LOST/FOUND, location, images, status |  |
| 7.2 | API Đăng tin mất/tìm thấy đồ (Create Report) | V | 1.5 ngày | POST report với ảnh, mô tả, địa điểm |  |
| 7.3 | API Tìm kiếm đồ thất lạc (filter + phân trang) | V | 1.5 ngày | Search theo type, ngày, location, keyword |  |
| 7.4 | API Chi tiết báo cáo (GET /lost-found/:id) | V | 0.5 ngày | Trả về detail đầy đủ với images |  |
| 7.5 | API Đánh dấu đã trả lại (Mark as Returned) | V | 0.5 ngày | Chủ nhân xác nhận, cộng Karma cho người nhặt |  |
| 7.6 | API Báo cáo vi phạm (Report abuse) | V | 1 ngày | User report tin giả, admin review |  |
| 7.7 | Upload ảnh cho bài đăng Lost & Found | V | 1 ngày | Upload nhiều ảnh, lưu S3, hiển thị gallery |  |
| 7.8 | Thông báo realtime khi có tin phù hợp | V | 1.5 ngày | Match lost ↔ found → notify cả 2 bên |  |

## 3.8 Epic 8: Frontend (React/Vite)

Phụ trách chính: Trần Văn Vinh (V)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Setup project React + Vite + TypeScript + TailwindCSS + Shadcn/UI | V | 1.5 ngày | Project chạy được, cấu trúc thư mục chuẩn |  |
| 8.2 | Trang Đăng nhập / Đăng ký / Xác thực OTP | V | 3 ngày | Form validate, gọi API, redirect sau login |  |
| 8.3 | Trang Home: danh sách sản phẩm nổi bật + tìm kiếm | V | 2.5 ngày | Grid product card, search bar, filter sidebar |  |
| 8.4 | Trang Product Detail: thông tin + chat với seller | V | 2 ngày | Ảnh gallery, mô tả, nút Mua/Chat, review section |  |
| 8.5 | Trang Đăng sản phẩm (Create Product) | V | 2 ngày | Form upload ảnh, chọn category, giá, mô tả |  |
| 8.6 | Trang Profile + Chỉnh sửa thông tin | V | 1.5 ngày | Xem/sửa profile, avatar upload, đổi password |  |
| 8.7 | Trang Chat realtime (ChatWindow + ChatList) | V | 3 ngày | Danh sách conversation, gửi/nhận tin nhắn, ảnh |  |
| 8.8 | Trang Lost & Found Center | V | 2.5 ngày | Đăng tin, tìm kiếm, chi tiết, đánh dấu trả lại |  |
| 8.9 | Trang Order: tạo + theo dõi đơn hàng | V | 2 ngày | Tạo order, xem status, lịch sử mua/bán |  |
| 8.10 | Trang Admin Dashboard | V | 3 ngày | Quản lý user, product, report, thống kê |  |
| 8.11 | Zustand Store: authStore, themeStore | V | 1.5 ngày | State management, persist auth, theme toggle |  |
| 8.12 | Axios interceptor: token refresh + error handling | V | 1.5 ngày | Auto refresh, queue request, redirect 401 |  |
| 8.13 | SEO + PWA (Service Worker) | V | 1.5 ngày | Meta tags, manifest, offline support |  |
| 8.14 | Đa ngôn ngữ (i18n) — Việt/Anh | V | 1.5 ngày | Toggle ngôn ngữ, tất cả text có bản dịch |  |
| 8.15 | Responsive design cho mobile | V | 2 ngày | Tất cả trang hiển thị tốt trên mobile/tablet |  |

## 3.9 Epic 9: API Gateway

Phụ trách chính: Nguyễn Văn Tòng (TV)

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Setup Express Gateway với proxy routing | TV | 1.5 ngày | Route /api/v1/users → user-service, ... |  |
| 9.2 | Auth Filter: xác thực JWT + inject identity headers | TV | 2 ngày | Verify token, set X-User-Id/Role/Email + HMAC signature |  |
| 9.3 | Rate Limiting (Redis-based) cho từng route | TV | 1.5 ngày | Limit 100 req/min/user, 10 req/min cho login |  |
| 9.4 | Circuit Breaker cho downstream services | TV | 1.5 ngày | Fallback khi service down, half-open recovery |  |
| 9.5 | Request/Response logging + Prometheus metrics | TV | 1.5 ngày | Log request ID, latency, status; /metrics endpoint |  |
| 9.6 | CORS + Security headers (Helmet) | TV | 1 ngày | CORS đúng origin, CSP, XSS protection |  |
| 9.7 | Error handling middleware thống nhất | TV | 1 ngày | Format lỗi chuẩn, không leak stack trace production |  |
| 9.8 | Health check endpoints cho tất cả service | TV | 0.5 ngày | GET /health → status từng service downstream |  |

## 3.10 Epic 10: Testing & Deployment

Phụ trách chính: Toàn đội

| Mã WBS | Tên công việc | Người phụ trách | Ước tính | Tiêu chí nghiệm thu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Viết unit test cho common utilities (helpers, middleware) | TV | 2 ngày | Coverage > 80% cho common package |  |
| 10.2 | Viết unit test cho User Service (auth flow) | TR | 2 ngày | Test register → verify → login → refresh → logout |  |
| 10.3 | Viết unit test cho Product Service (CRUD + search) | TR | 2 ngày | Test CRUD, search, wishlist, review |  |
| 10.4 | Viết unit test cho Order Service (saga flow) | K | 2 ngày | Test create → confirm → complete + cancel rollback |  |
| 10.5 | Viết unit test cho Chat Service | K | 1.5 ngày | Test conversation, message, WebSocket connect |  |
| 10.6 | Viết unit test cho Notification + Lost&Found | V | 2 ngày | Test consume event, send notification, lostfound CRUD |  |
| 10.7 | Integration test: end-to-end flow (mua bán) | K | 3 ngày | Register → Post product → Order → Chat → Complete |  |
| 10.8 | Stress test với Artillery/k6 | TV | 2 ngày | 1000 concurrent users, latency p95 < 500ms |  |
| 10.9 | Setup CI/CD pipeline (GitHub Actions) | TV | 2 ngày | Auto test + build + deploy trên push/PR |  |
| 10.10 | Deploy lên production (VPS/Cloud) | TV + V | 3 ngày | Docker Compose production, domain, SSL, monitoring |  |
| 10.10 | Viết tài liệu API (Swagger/OpenAPI) | TR | 2 ngày | Swagger UI cho tất cả endpoint, mô tả chi tiết |  |
| 10.11 | Viết README + hướng dẫn chạy dự án | Toàn đội | 1.5 ngày | README đầy đủ: setup, run, test, deploy |  |

# 4. Ma trận phân công (RACI)

R = Responsible (Thực hiện) | A = Accountable (Chịu trách nhiệm) | C = Consulted (Tư vấn) | I = Informed (Thông báo)

| Epic | Nguyễn Văn Tòng | Lê Đình Trường | Trần Phạm Bảo Khang | Trần Văn Vinh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure & DevOps | R/A | C | C | C | Tòng lead infra |
| User Service & Auth | C | R/A | I | I | Trường lead user |
| Product Service & Search | C | R/A | I | I | Trường lead product |
| Order Service & Saga | I | C | R/A | I | Khang lead order |
| Chat & WebSocket | C | I | R/A | I | Khang lead chat |
| Notification Service | I | I | C | R/A | Vinh lead notification |
| Lost & Found Service | I | I | C | R/A | Vinh lead lost-found |
| Frontend (React) | I | C | C | R/A | Vinh lead frontend |
| API Gateway | R/A | C | I | I | Tòng lead gateway |
| Testing & Deployment | R | R | R | R | Toàn đội tham gia |

# 5. Timeline tổng thể

| Giai đoạn | Thời gian | Epic chính | Người tham gia | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Foundation | Tuần 1-2 | Infrastructure, API Gateway, User Service | Tòng, Trường, Khang | Docker stack chạy, Gateway + Auth hoạt động |
| Phase 2: Core Services | Tuần 3-5 | Product, Order, Chat Service | Trường, Khang | CRUD product, Order saga, Chat realtime |
| Phase 3: Supporting Services | Tuần 5-7 | Notification, Lost&Found, Frontend core | Vinh, Khang | Push notification, Lost&Found, Login/Home/Product pages |
| Phase 4: Frontend Completion | Tuần 7-9 | Frontend (các trang còn lại), i18n, PWA | Vinh, Trường | Tất cả trang UI hoàn chỉnh, responsive |
| Phase 5: Integration & Polish | Tuần 9-11 | Integration test, E2E test, bug fix | Toàn đội | Test pass, bug fix, performance tuning |
| Phase 6: Deploy & Launch | Tuần 11-12 | CI/CD, Production deploy, documentation | Tòng, Vinh | Production live, API docs, README |